## DBA_USER_T_CONT_CO
CONT_ID | C_O_NBR | C_O_T | CHNG_DESC | REAS_T | C_O_STAT_T | C_O_AMT | C_O_ENTR_DT | LAST_MODFD_DT
H.001234.6 | 040 | 1 | LMG Pile Remediation Overrun | 2E | PEND | 2433938.03 | 20230816 | 20231110
H.002868.6 | 020 | 1 | MSE Wall Redesign | 7C | PEND | 2231435.52 | 20230615 | 20231020
H.000303.6 | 015 | 1 | Extra Work desired by DOTD and WJE (2) | 3F | PEND | 1432183.9 | 20230609 | 20231114
H.002424.6 | 006 | 1 | Settlement Plate Installation and Monitoring | 3F | PEND | 1259776.92 | 20230811 | 20231101
H.001234.6 | 036 | 1 | Inspection Cable TRO | 2E | PEND | 1181426 | 20230814 | 20231120
H.001234.6 | 038 | 1 | Temp Traffic Control and Roadway Maintance | 2I | PEND | 900709.41 | 20230814 | 20231019
H.001234.6 | 037 | 1 | Inspection Cable Ground Installation | 3I | PEND | 652131 | 20230814 | 20231110
H.013525.6 | 003 | 1 | Force Account Work for Unsuitable Areas | 2J | PEND | 612509.67 | 20230808 | 20231106
H.013710.6 | 004 | 1 | I-10 Culvert Repair | 3F | PEND | 584899.16 | 20230705 | 20230717
H.001799.6 | 008 | 1 | Increase of Quantity for MSE Wall | 1C | PEND | 495600 | 20231004 | 20231106
H.011487.6-R1 | 003 | 1 | Overrun on Single Lacings and Steel Rail Post | 2J | PEND | 491050 | 20231023 | 20231026
H.007160.6 | 005 | 1 | Hydro Excavation and Steel Casings | 2C | PEND | 442733.19 | 20230313 | 20231114
H.003184.6 | 056 | 1 | INCREASE QUANTITY OF 30" PRECAST CONCRETE PILES IN CAT 3 & 4 | 3F | PEND | 407040 | 20230925 | 20231113
H.008145.6 | 001 | 1 | Design Change | 1D | PEND | 340986.45 | 20220228 | 20231030
H.014480.6 | 009 | 1 | 48" RCPA Drainage | 2I | PEND | 307177.68 | 20230920 | 20231108
H.004634.6 | 019 | 1 | Juban Road Outfall Canal Clearing and Cleaning | 7C | PEND | 277665.16 | 20230913 | 20231103
H.015028.6 | 005 | 1 | Overrun and Additional Quanities | 1B | PEND | 277664.66 | 20230911 | 20231113
H.012956.6 | 008 | 1 | Near Side End Dam & Girder Repairs) | 3F | PEND | 275405.04 | 20231103 | 20231113
H.007773.6 | 002 | 1 | Cofferdam | 2E | PEND | 251990.34 | 20230901 | 20231115
14856322.13